**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» по реализации проекта Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за 2020/2021 учебный год**

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Чучко Владимир Михайлович | Директор  Педагог дополнительного образования | Руководство проектом, проведение заседаний рабочей группы по отдельному плану, заключение договоров с социальными партнерами – участниками проекта.  Реализация программы «Карусель профессий», модуля «Промышленный альпинист», проведение занятий по программе согласно расписанию.  При апробации программы профпроб для обучающихся 7-х классов реализует занятие «Действия в ситуации неопределенности» |
| 2 | Боголюбова Елена Витальевна | Педагог-психолог | Входит в рабочую группу по проекту, разработка и подбор, обновление тестовых материалов для определения профессионально-важных качеств по профессиям, мониторинг удовлетворенности детей, педагогов, внутрифирменное обучение по организации профпроб.  выставление информации на сайт учреждения.  При апробации программы профпроб для обучающихся 7-х классов реализует 1 и последнее занятия. |
| 3 | Лифанова Наталья Валерьевна | Зам директора по УВР,  Методист | Составление и согласование расписания по проведению профпроб, координация деятельности педагогов по профпробам,  Входит в рабочую группу по проекту, методическое консультирование при разработке программ новых модулей, подборе практических заданий для профпроб, внутрифирменное обучение по организации профпроб, составление промежуточных отчетов по реализации проекта, аналитической справки о результатах деятельности по проекту.  Проведение занятий по программе «Карусель профессий», модуль «Журналист» согласно расписанию  При апробации программы профпроб для обучающихся 7-х классов реализует занятие «Креативность» |
| 4 | Беляев Сергей Григорьевич | Педагог дополнительного образования | Входит в рабочую группу по проекту, реализация программы «Карусель профессий», модуля «Егерь», проведение занятий по программе согласно расписанию |
| 5 | Горшков Николай Алексеевич | Педагог дополнительного образования | Входит в рабочую группу по проекту, реализация программы «Карусель профессий», модуля «Электрик», проведение занятий по программе согласно расписанию |
| 6 | Смирнов Антон Юрьевич | Педагог дополнительного образования | Входит в рабочую группу по проекту, реализация программы «Карусель профессий», модуля «Актер», проведение занятий по программе согласно расписанию |
| 7 | Федулова Светлана Анатольевна | Педагог дополнительного образования | Входит в рабочую группу по проекту, реализация программы «Карусель профессий», модуля «Парикмахер», проведение занятий по программе согласно расписанию  При апробации программы профпроб для обучающихся 7-х классов реализует занятие «Эмоциональный интеллект» |
| 8 | Кочнева Екатерина Александровна | Педагог дополнительного образования | Входит в рабочую группу по проекту, реализация программы «Карусель профессий», модуля «Эколог», проведение занятий по программе согласно расписанию  При апробации программы профпроб для обучающихся 7-х классов реализует занятие «Критическое мышление», «Искусственный интеллект» |

**Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):**

В проект входят МОУ «Лицей № 86», МОУ «Гимназия №1». Осуществлялось сотрудничество с администрацией учебных заведений для согласования и составления расписания занятий. Беседы с педагогами школ, мониторинг удовлетворенности услугой.

В 2020/2021 уч. году в проекте участвовали МОУ СШ № 8, МОУ СШ № 40, МОУ СШ № 12, МОУ СШ № 32, МОУ № 68, МОУ Санаторная школа-интернат №6. Осуществлялось сотрудничество с администрацией школы, было согласовано расписания занятий.

Рабочая группа проекта в учреждениях ДО (МУЦ Кр р-на, МУЦ Кир. и Лен. районов, МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад», МОУ ДО Детско-юношеский центр «Ярославич», МОУ дополнительного образования Центр детского творчества «Юность», МОУ ДО «ДМЦ им. Ф.Ф. Ушакова», МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива», МОУ ДО Центр внешкольной работы «Глория», МОУ ДО Детского экологического центра «Родник») – семинары о процессе реализации проекта, обмен опытом, обсуждение проблем и успехов, заседания рабочей группы проекта.

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| **I** | **ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |
| 1.1. | Обновить нормативно-правовую базу, обеспечивающую развитие системы сопровождения профессионального самоопределения школьников | Актуализация программы развития, программы воспитания, разработка плана по профориентации на 2020/2021 учебный год | Разработаны и проведены мероприятия с учётом требований нормативных документов | Проведены занятия, обучающие семинары, профориентационные игры, городские конкурсы и др. |
| 1.2. | Создать творческие (рабочие) группы из числа педагогов по проведению мероприятий и разработке продуктов проекта | Организация работы творческих групп по разработке программы для 7 классов, направленной на развитие soft skills. | Организована разработка продуктов проекта | Ежемесячно проводится анализ деятельности по реализации проекта и достижению его результатов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения школьников | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников МУЦ по методическим аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб, участие педагогов МУЦ в семинарах, конференциях и др. мероприятиях профориентационной направленности | Повышена профессиональная компетентность педагогов по вопросам профессионального самоопределения дошкольников и школьников | Педагог-психолог Боголюбова Е.В. прошла обучение на КПК онлайн-школа Foxford на 72 часа «Развитие «мягких» навыков (soft skills) у учащихся в процессе обучения»  Внутрифирменное обучение педагогов дополнительного образования, привлеченных к реализации программы для 7 классов по развитию soft skills (апрель 2021 года) |
| 1.4 | Организовать отслеживание результативности реализации проекта | Проведение совещаний по реализации проекта: анализ выполнения работ, разработка программно-методических продуктов | Организовано отслеживание результативности реализации проекта | Составлен отчёт |
| **II** | **ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |
| 2.1 | Организовать участие обучающихся в профориентационных мероприятиях | Разработка плана областных и городских массовых профориентационных мероприятиях | В мероприятиях приняло участия 21% обучающихся и педагогических работников МУЦ | - Городской конкурс «Водитель транспортных средств категории В» (4 обучающихся, 2 победителя)  - Городской конкурс «АвтоУзел» (4 обучающихся, 3 победителя)  - Конкурс по парикмахерскому искусству «Новогодний переполох» для обучающихся МУЦ (15 обучающихся, 4 победителя)  - Городской фотоконкурс «Профессии в лицах» (3 обучающихся, 2 победителя)  - Городской конкурс «Цветочная карусель» (2 обучающихся)  - Городской конкурс по безопасности в сети «Интернет» «Нереальная реальность» 2 участника, 2 победителя  - Городской конкурс социальной рекламы «Новое пространство России – 2020» (2 участника)  - Городской конкурс «Парад профессий» (3 участника, 1 победитель) |
| 2.2. | Организовать профориентационные экскурсии на промышленные и социальные предприятия города, профессиональные учебные заведения города | Организация профориентационных экскурсий на промышленные и социальные предприятия города, профессиональные учебные заведения города | В мероприятиях приняло участие 80 человек (воспитанники лагерей, действующих в период каникул) | В детскую библиотеку им. А.С. Пушкина, 10 человек  В театр им. Ф. Волкова – 30 человек  В музей холодного и стрелкового оружия – 30 человек  В музей истории города Ярославля – 10 человек |
| 2.3. | Организовать профориентационные экскурсии, проведённые в Музее технологий и инноваций МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» | Организация профориентационных экскурсий | В мероприятиях приняло участие 59 человек. Проведено 5 экскурсий: для обучающихся МОУ СШ №32, 40, воспитанники лагерей, действующих в период каникул | МОУ СШ №40 - 14 человек  МОУ СШ №32 – 10 человек  Воспитанники лагеря, действующих в период каникул на базе МУЦа – 35 человек |
| 2.4. | Организовать профориентационные мероприятия для обучающихся МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» | Организация профориентационных мероприятий | Увеличится охват профориентацинными мероприятиями обучающихся.  В мероприятиях приняло участие 151 человек. | - Профориентационная игра «В объективе – экономика города» – 31 человек  - Профориентационная интерактивная игра «Я – актер!» для учащихся Профиграда – 12 человек  - Профориентационная игра «Мой город» - 28 человек  - Профориентационная игра «Промышленность. Версия 7Х8»» - 37 человек  - Профориентационная игра «Топ-регион» - 14 человек  - Профориентационный квест «Путешествия в профессии» для учащихся Профиграда - 29 человек |
| **III** | **ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |
| 3.1 | Разместить на сайте МУЦ актуальную информацию по деятельности МРЦ | Размещение информации | Информация размещена | Все участники образовательной деятельности ознакомлены с информацией о деятельности МРЦ. |
| 3.2 | Улучшить МТБ для обеспечения качества профориентационных занятий | * Закупка необходимого оборудования, учебного пособия. | Улучшится МТБ МУЦа для обеспечения качества профориентационных занятий | Закуплено необходимое оборудование, запущен в образовательный процесс дополнительный кабинет; продолжает накапливаться методический и литературный фонд профориентацинной направленности. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** | **МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |
| 4.1 | Разработка программ, развивающих Soft skills и компетенций профессионального самоопределения. | Работа в рамках рабочей группы по разработке программы для 7 классов, направленной на развитие soft skills. | Разработана и апробирована программа для 7 классов на 12 часов по развитию soft skills. | Разработана и апробирована программа. Вносятся коррективы после апробации. |
| **V** | **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | |
| 5.1 | Организовать отслеживание результативности реализации проекта | * Анализ реализации проекта на методсовете. | * Организовано отслеживание результативности реализации проекта | План работы второго года реализации проекта выполнен полностью. |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения корректив.**

В этом отчётном году были внесены изменения:

1. Корректировался график проведения профессиональных проб из-за каникулярного времени, праздничных дней.
2. В связи с заболеванием большого количества педагогов, участвующих в реализации профессиональных проб, не состоялись предусмотренные расписанием занятия в ноябре, декабре месяце 2020 года для обучающихся МОУ «Средняя школа №13».
3. Для апробации модели профессиональных проб для обучающихся 7-х классов были переработаны сценарии занятий, на основе представленных материалов рабочей группы.

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:**

- Создана рабочая группа по проекту, заседания проходили регулярно, обсуждались текущие вопросы, планирование, корректировка деятельности, анализ;

- Заключены договора с социальными партнерами по деятельности МРЦ;

- Скорректировано расписание занятий основного контингента обучающихся МУЦ, высвобождены кабинеты, педагоги для успешной реализации программ по проекту;

- Разработана программы профпроб «Эколог», исходя из потенциала педагогов и учитывая интересы детей;

- Улучшена материально-техническая база для функционирования проекта (приобретен дополнительный проектор, произведено переоборудование кабинета).

* Проведены семинары-совещания для членов педагогического коллектива по вопросам реализации проекта.
* Созданы творческие группы по разработке информационно-методических продуктов.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:**

В период сохранения ограничений из-за вирусной инфекции Covid-19, не получилось договориться с образовательными профессиональными организациями о привлечении их специалистов для реализации профессиональных проб.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1) Созданы и реализуются профориентационные программы по профориентации для обучающихся 6 классов, дающие толчок к осознанному выбору жизненного пути

2) Апробирован 1 вариант программы (3 занятия - 5 компетенций) профессиональных проб для учащихся 7-ых, направленной на развитие soft skills, в результате работы рабочей группы учреждений-участниц МРЦ;

3) Созданы условия для приобретения практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;

4) Распространен опыт инновационной деятельности в педагогическом сообществе;

5) Созданы условия для формирования у обучающихся мотивации и интереса к трудовой деятельности и экономическому развитию региона;

6) Установлены и поддерживаются связи с социальными партнерами по деятельности проекта;

7) Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы сопровождения профессионального самоопределения уч-ся 6 классов

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Участники** | **Количество** |
| Профпробы для обучающихся | ГОУ ЯО Лицей № 86 | 122 человека |
| Профпробы для обучающихся | СШ № 68 | 91человек |
| Профпробы для обучающихся | СШ № 32 | 26 человек |
| Профпробы для обучающихся | СШ № 40 | 88 человек |
| Профпробы для обучающихся | СШ № 12 (6-е, 7-й классы) | 76 человек |
| Профпробы для обучающихся | МОУ Санаторная школа-интернат №6 | 28 человек |
| Профпробы для обучающихся | СШ № 8 | 58 человек |
| Профпробы для обучающихся | МОУ «Гимназия №1» | 126 человек |
| **ИТОГО:** |  | **615 человек** |

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» является организатором нескольких профориентационных конкурсов «Водитель транспортных средств категории В», «АвтоУзел», «Профессии в лицах».

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

1. Повысилась привлекательность образовательных услуг Межшкольного учебного центра Красноперекопского района в образовательной среде города.
2. Педагоги Центра регулярно повышают уровень своего мастерства через традиционные уже мероприятия (мастер-классы, семинары, вебинары). Продолжает повышаться компетентность педагогов в вопросах помощи профессионального самоопределения школьников.
3. Разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа «Карусель профессий». В 2020-2021 учебном году был апробирован и успешно внедрен 1 новый модуль «Эколог».
4. В связи с апробацией новой модели профессиональных проб для обучающихся 7-х классов педагоги МУЦа получили представление о новых формах и методах профориентационной работы.
5. В коллективе упрочились межличностные профессиональные связи, совершенствуется оргкультура, повысился уровень взаимопонимания.
6. В течение 2020 – 2021 учебного года увеличилось количество участников профессиональных проб. Организованы и проведены городские профориентационные конкурсы и мероприятия.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

Участие в муниципальном ресурсном центре «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся». В рамках МРЦ проводились профессиональных пробы (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карусель профессий») с учащимися 6-ых классов 8 общеобразовательных учреждений, и одного 7-го класса МОУ «Средняя школа №12» по новой модели профориентационной работы. Всего в профессиональных пробах приняло участие 615 человек в 2020-2021 уч. году. В прошлом учебном 2018-2019 году таких участников было всего 563 человек. Следует отметить, что увеличилась не только количество обучающихся, привлеченных к профессиональным пробам, но и список учебных заведений г. Ярославля.

Также по сравнению с 2019-2020 учебным годом увеличилось количество программ профориентацинной направленности на 50%.

Результаты мониторинга обучающихся:

По результатам проведенного мониторинга удовлетворенностью программой «Карусель профессий» 91,2% школьников нравится знакомиться с профессиями на профессиональных пробах, у них вызывают интерес формы проведения занятий, положительную оценку заслужили педагоги.

Знакомиться с профессиями в МУЦ предпочли 73,1% опрошенных детей, в то время как в школе – 26,9 %.

По мнению 69 % шестиклассников участие в профессиональных пробах в будущем может помочь с выбором профессии, 20 % затруднились ответить на вопрос, 11 % школьников не связывают профессиональные пробы с выбором профессии. Отмечается положительная динамика осознанного отношения школьников к важности профессионального самоопределения.

Педагоги, сопровождающие детей на занятия, считают плодотворным сотрудничество школ с учреждениями дополнительного образования, в частности с МУЦ Красноперекопского района, в целях содействия профессиональному самоопределению школьников.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Материалы работы МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» размещены на сайте учреждения в рубрике Инновационная деятельность.

Опыт педагогического коллектива по проведению итогового занятия (снят видеофильм), результаты апробации занятий по новой модели профориентации для 7-х классов был представлен на заседании рабочей группы.