Приложение 1

**Техническое задание (дорожная карта) по реализации муниципального проекта «Дети 2030: развитие надпрофессиональных навыков и познавательных процессов через знакомство с профессиями у младших школьников» на 2024- 2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Планируемый результат** | **Результат** | **Подтверждающий документ** |
| 1 | Создание рабочей группы (МОУ «Средняя школа № 40»: директор Клёпова С.С., классный руководитель 2В класса Меньшуткина И.Е., педагог-психолог Егорова А.А. МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»: директор Чучко В.М., зам.директора по УВР Лифанова Н.В., педагог-психолог Боголюбова Е.В., ПДО Кочнева Е.А., Ушинский А.С.) | Конец августа, начало сентября | Директор Чучко В.М. | Приказы о создании рабочей группы | Приказы о создании рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы № 01-07/ 100 от 02.09.2024 |
| 2 | Заседания рабочей группы: |  | Директор МОУ «СШ №40» Клёпова С.С., директор МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» Чучко В.М., зам.директора по УВР Лифанова Н.В. |  |  | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Круглый стол «Планирование деятельности МП на 2024-2025 учебный год» | Конец августа, начало сентября | План реализации МП на 2024-2025 учебный год | Составлен план реализации МП на 2024-2025 учебный год |
| Текущие заседания рабочей группы по контролю за реализацией МП | Один раз в квартал | Осуществление контроля, корректировка совместных действий по реализации МП | Осуществлялся контроль, вносились предложения по корректировке содержания программы, проводился мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся |
| Итоговое заседание рабочей группы: подведение организационных, методических итогов реализации МП. Обсуждение итогов диагностирования Перспективы продолжения реализации ДОП в 2025 – 2026 учебном году | Конец мая | Подведение итогов реализации МП, предложения о корректировке ДОП «Шаг в профессию», предложения о распространении опыта | Подведены итоги реализации МП, предложены корректировке к реализации ДОП «Шаг в профессию» |
| 3 | Разработка членами рабочей группы ДОП «Шаг в профессию» и размещение ее на портале ПФДО | До 15 сентября | Зам.директора по УВР Лифанова Н.В. | Будет разработана ДОП «Шаг в профессию» | Разработана ДОП «Шаг в профессию» | Программа «Шаг в профессию» на портале ПФДО |
| 4 | Освещение целей и задач МП на родительском собрании. Согласование расписания занятий. | Сентябрь | Классный руководитель 2В класса Меньшуткина И.Е. | Родители обучающихся осведомлены о целях, задачах, методах обучения, месте проведения занятий, расписании занятий | Родители обучающихся осведомлены о целях, задачах, методах обучения, месте проведения занятий, расписании занятий | Презентация для родителей, расписание занятий |
| 5 | Реализация ДОП «Шаг в профессию». Разработка дидактических, методических, раздаточных материалов к занятиям, воспитательным мероприятиям | 2024-2025 учебный год | ПДО Чучко В.М., Лифанова Н.В., Боголюбова Е.В., Кочнева Е.А., Ушинский А.С. | Проводятся занятия в соответствии с разработанной программой. ПДО разрабатывают дидактические, методические, раздаточные материалы к занятиям, воспитательным мероприятиям | Проведены занятия в соответствии с разработанной программой. ПДО разрабатаны дидактические, методические, раздаточные материалы к занятиям, воспитательным мероприятиям | Журнал занятий ПДО по реализации ДОП «Шаг в профессию» |
| 6 | Воспитательные мероприятия с обучающимися | 2024-2025 учебный год | Зам.директора по УВР Лифанова Н.В. | Будут проведены 3 воспитательных мероприятий | Проведены 3 воспитательных мероприятий: игра «Мир профессий», Новый год, Итоговый праздник | Фото и видеоотчеты на официальном сайте МУЦ, информационном контенте ВК «Профиград», родительском чате 2 «В» класса МОУ «СШ №40» |
| 7 | Входящая диагностика уровня развития познавательных процессов и осведомленности о профессиях | Сентябрь - октябрь | педагог-психолог Боголюбова Е.В. | Будет создан банк психологической диагностики | Создан банка психологической диагностики | Результаты диагностики, портфолио обучающихся |
| 8 | Итоговая диагностика уровня развития познавательных процессов и осведомленности о профессиях | май | педагог-психолог Боголюбова Е.В.,  Егорова А.А. | Будет осуществлено пополнение банка психологической диагностики | Пополнен банк психологической диагностики | Результаты диагностики,  портфолио обучающихся |
| 9 | Анкетирование удовлетворенности программой среди обучающихся и родителей | Постоянно и по итогам года | педагог-психолог  Боголюбова Е.В., Егорова А.А. | Будет осуществлен мониторинг удовлетворенности программой среди обучающихся 2 «в» класса и их родителей | Осуществлен мониторинг удовлетворенности программой среди обучающихся 2 «в» класса и их родителей | Результаты опроса,  аналитическая справка |
| 10 | Освещение хода реализации программы на официальном сайте МУЦ, информационном контенте ВК «Профиград», родительском чате | В течение учебного года | Педагоги-психологи Боголюбова Е.В.,  Егорова А.А., классный руководитель 2 «в» класса Меньшуткина И.Е.,  ПДО Кочнева Е.А. | Родители 2 «В» класса МОУ «СШ №40» будут осведомлены о содержании, применяемых методах и результатах обучения | Родители 2 «В» класса МОУ «СШ №40» были осведомлены о содержании, применяемых методах и результатах обучения | посты |
| 11 | Корректировка ДОП «Шаг в профессию» на 2025-2026 учебный год | Июнь 2025 | Зам.директора по УВР Лифанова Н.В. | Будет осуществлена корректировка ДОП «Шаг в профессию» | Программа откорректирована | Откорректированная программа «Шаг в профессию» |