**План работы МУЦ Красноперекопского района по реализации проекта Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» на 2020/2021 учебный год**

**I – Организационный этап** *(май 2020 года – сентябрь 2020 года)*:

* разработка плана деятельности ОУ в рамках работы МРЦ, поиск сетевых партнеров среди организаций профессионального образования (май 2020 года – сентябрь 2020 года);
* установочный семинар для участников проекта (сентябрь 2020 года);
* создание рабочих групп проекта (сентябрь 2020 года);
* корректировка программы проведения профессиональных проб для учащихся 6 классов (август 2020 года – сентябрь 2020 года);
* составление графика проведения профессиональных проб для учащихся 6 классов (сентябрь 2020 года).

**II – Практический этап** *(сентябрь 2020 года – май 2021 года):*

* заключение договоров взаимодействия МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» со школами-участницами проекта в рамках проведения профпроб для учащихся 6 классов (сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года);
* создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6 классов (октябрь 2020 – май 2021 года);

**III – Обобщающий этап** *(май 2021 года – август 2021 года):*

* анализ достигнутых результатов реализации проекта;
* анализ удовлетворенности ОУ, принявших участие в профессиональных пробах прошлого года, сбор пожеланий и предложений по организации и содержанию профпроб);
* обобщение опыта работы.

,