**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района»

Руководитель проекта–Лифанова Наталья Валерьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка профориентационного праздника-квеста для обучающихся 5 классов | Совещания рабочей группы МРЦ по корректировкам программы профессиональных проб для обучающихся 5-х классов (Боголюбова Е.В., Лифанова Н.В.)  Повышение квалификации членов рабочей группы | Повышение мотивации обучающихся 5-х классов к изучению отдельных предметов в основной школе | Разработан сценарий профориентационного квеста для обучающихся 5-х классов, идет подготовка к апробации |  |
| 2 | Распространение опыта проведения профессиональных проб | Участие в VIII Городской презентационной площадки "Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля" | Распространение опыта проведения профессиональных проб среди директоров школ г.Ярославля, организаций дополнительного образования | Участие в VIII Городской презентационной площадки "Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля" по теме "Инновации в образовании как перспектива будущих достижений". Получены сертификаты участников презентационной площадки, представивших опыт работы ОУ в рамках МРЦ, а также сертификаты активных участников презентационной площадки. |  |
| Участие в реализации КПК «Основы профориентационной работы в учреждениях дополнительного образования» | Распространение опыта проведения профессиональных проб среди школ, организаций дополнительного образования | Проведены практические занятия для слушателей КПК по реализации профпроб для 6-х классов 30.11. и 07.12.2022 |  |
| Представлен опыт проведения профориентационной игры «Master-skills» для слушателей курса 16.12.2022 |
| 3 | Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся. | Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х и  7- х классов | Проведены профессиональные пробы (еженедельно в рамках МРЦ). | Реализация профессиональных проб идет по запланированному графику.  В 6-ых классах реализуются профессиональные пробы:  промышленный альпинист,  эколог,  парикмахер,  журналист,  электрик.  Разработана и реализуется профориентационная игра «5 типов профессий».  В 7-ых классах в рамках профессиональных проб  проводятся занятия на развитие универсальных компетенций:  работа в ситуации неопределённости,  критическое мышление,  креативность,  искусственный интеллект,  эмоциональный интеллект. | В связи с карантинными мероприятиями были отменены запланированные проф.пробы в одном 6-м и одном 7-м классах |
| 4. | Организовать участие обучающихся в профориентационных мероприятиях | Расширить содержание и формы работы с обучающимися Центра по программам профориентационного содержания | Увеличение форм работы с обучающимися Центра по программам профориентационного содержания | Увеличилось количество ДООП, в рамках которых используется такая форма профориентации, как виртуальная экскурсия, тур, профориентационная игра, проект. |  |
| Расширение списка конкурсов с профориентационным содержанием для обучающихся | Разработан новый конкурс, вошедший в Программу развития МСО на 2021-2023 гг.» - «Расскажи о профессии за 2 минуты» |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составили: Лифанова Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.