**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ** **«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования»**

(название проекта)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение: МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района»

Руководитель проекта – Лифанова Наталья Валерьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Апробация и адаптация профориентационного праздника-квеста для обучающихся 5 классов | Совещания рабочей Организация праздника-квеста для обучающихся 5а, 5б, 5в СОШ №13 – 11.09.2023 | Повышение мотивации обучающихся 5-х классов к изучению отдельных предметов в основной школе | Модифицирован сценарий профориентационного квеста для обучающихся 5-х классов, мероприятие проведено для обучающихся 3-х классов |  |
| 2 | Распространение опыта проведения профессиональных проб | Участие в IX Городской презентационной площадки "Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля" | Распространение опыта проведения профессиональных проб среди директоров школ г. Ярославля, организаций дополнительного образования | Участие в IX Городской презентационной площадки "Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля". Получены сертификаты активных участников презентационной площадки |  |
| 3 | Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся. | Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х и  7- х классов | Проведены профессиональные пробы (еженедельно в рамках МРЦ). | Реализация профессиональных проб идет по запланированному графику | В связи с карантинными мероприятиями были отменены запланированные проф.пробы в одном 7-м классе |
| 4. | Разработка программы развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8 классов | Корректировка и подготовка к апробации программы развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8 классов | Программа развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8 классов скорректирована и подготовлена к апробации | Скорректирована и подготовлена к апробации программа развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8 классов |  |
| 5. | Организовать участие обучающихся в профориентационных мероприятиях | Расширить содержание и формы работы с обучающимися Центра по программам профориентационного содержания | Увеличение форм работы с обучающимися Центра по программам профориентационного содержания | Увеличилось количество ДООП, в рамках которых используется такая форма профориентации, как виртуальная экскурсия, тур, профориентационная игра, проект. |  |
| Расшение списка конкурсов с профориентационным содержанием для обучающихся | Разработан новый конкурс, вошедший в Программу развития МСО на 2023-2025 гг.» - Городской командный турнир «4К» (по развитию навыков soft skills |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составили: Лифанова Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.