**Промежуточный отчет по реализации проекта Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение: МОУ ДО "Межшкольный учебный центр Красноперекопского района"

Руководитель проекта: заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| II этап – Практический (сентябрь 2020 года – май 2021 года) |
| 1 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6-7 классов(сентябрь-декабрь 2020 года) | Совещание рабочей группы МРЦ «Согласование плана работы на 2020/2021 учебный год» Совещания рабочей группы МРЦ по созданию программы профессиональных проб для обучающихся 7-х классов (Боголюбова Е.В.) | Повышается профессиональная компетентность педагогических работников МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района».  | Педагогический коллектив МУЦ Красноперекопского района владеет компетенциями по профориентационной деятельности и профпробам на достаточно высоком уровне. Совершенствуется форма проведения занятий.  |  |
| 2 | Усовершенствование проведения профессиональных проб для учащихся 6-7-х классов (август-декабрь 2020 года) | Заседание рабочей группы учреждения по графику (1 раз в месяц), по мере необходимости | Расширение списка профессий, актуальных для современного состояния рынка труда. Усовершенствовать психологическое сопровождение профессиональных проб. Подключение возможностей организаций профессионального образования к проведению профессиональных проб (сетевое взаимодействие). | По запросам руководителей школ были внесены изменения в ДООП "Карусель профессий" и предложен новый модуль "Эколог". Пересматривается модель реализации профессиональных проб для учащихся 6-7-х классов, в основе которых лежит классификация профессий Е.А. Климова | В ситуации развития короновирусной инфекции сложно планировать взаимодействие организаций в определенный период времени.  |
| 3 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся (сентябрь 2020 года) | Согласование с партнерами деятельности в рамках реализации проекта «Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов» | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-7-х классов с соблюдением требований в период короновирусной инфекции | Информирование представителей школ о предлагаемых МУЦ Красноперекопского района профессиональных пробах для учащихся 6-7 классов и предполагаемых сроках проведения профпроб. Высокий уровень заинтересованности общеобразовательных организаций в участии их обучающихся в профессиональных пробах.  |  |
| 4 | Реализация профессиональных проб по составленному графику (сентябрь – декабрь 2020 года) | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной профориентационной программы «Карусель профессий» | Повышение информированности обучающихся о принципах и основах выбора будущей профессии; актуальных профессиях; определение склонностей и способностей к одному из типов профессий. | Включение обучающихся о процесс осознанного выбора будущей профессии; определение склонностей и способностей к одному из типов профессий. Профпробы состоялись для учеников СОШ №8 – 59 человек, СОШ №40 - 57 человек. | За 1 полугодие реализация профессиональных проб не осуществилась по запланированному графику в связи с больничными листами сотрудников организации. Не состоялись запланированные профпробы для учеников 6-х классов СШ №68, СШ №32. |

Изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): Лифанова Н.В., зам.директора по УВР, методист