**Промежуточный отчетпо реализации проекта Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| IIэтап – Практический (сентябрь 2018 года – май 2019 года) | | | | | |
| 1 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6-9 классов  (сентябрь-декабрь 2018 года) | Совещание рабочей группы МРЦ «Согласование плана работы на 2018/2019 учебный год» 06.09.2018  Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство МСО г. Ярославля»  08.11.2018  (Федорова Е.В., Александрова И.А., Волкова В.Л., Федулова С.А., Цветкова Н.В.)  Совещание рабочей группы МРЦ «Доработка плана работы МРЦ на 2 полугодие 2018/2019 учебного года» 22.11.2018  Методическое объединение и семинары для методистов города и педагогов дополнительного образования согласно плану ГЦРО, ежемесячно  (Александрова И.А.) | Повышается профессиональная компетентность педагогических работников МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» | Педагогический коллектив МУЦ Красноперекопского района владеет компетенциями по профориентационной деятельности и профпробам на достаточно высоком уровне. |  |
| 3 | Усовершенствование проведения профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов (август-декабрь 2018 года) | Заседание рабочей группы учреждения по графику (1 раз в месяц), по мере необходимости | Разработать новые модули программы «Карусель профессий», усовершенствовать психологическое сопровождение профессиональных проб. | Разработан и реализуется модуль «Криминалист», пересматривается модель реализации профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов, в основе которых лежит классификация профессий Е.А. Климова |  |
| 4 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся (сентябрь 2018 года) | Согласование с партнерами деятельности в рамках реализации проекта  «Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов» | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-8-х классов | Информирование представителей школ о предлагаемых МУЦ Красноперекопского района профессиональных пробах для учащихся 6-9 классов и предполагаемых сроках проведения профпроб | Возникают сложности в выстраивании расписания работы учреждений |
| 5 | Реализация профессиональных проб по составленному графику (сентябрь – декабрь 2018 года) | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной профориентационной программы «Карусель профессий» | Высокий уровень освоения модульной профориентационной ДООП «Карусель профессий» | За 1 полугодие реализация профессиональных проб идет по запланированному графику. |  |

Изменения в проект не вносились

Отчет составлен: Александровой И.А. – методистом