**Промежуточный отчетпо реализации проекта Муниципального ресурсного центра**

**«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| IIэтап – Практический (сентябрь 2018 года – май 2019 года) |
| 1 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6-9 классов(сентябрь-декабрь 2018 года) | Совещание рабочей группы МРЦ «Согласование плана работы на 2018/2019 учебный год» 06.09.2018 Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство МСО г. Ярославля»08.11.2018(Федорова Е.В., Александрова И.А., Волкова В.Л., Федулова С.А., Цветкова Н.В.)Совещание рабочей группы МРЦ «Доработка плана работы МРЦ на 2 полугодие 2018/2019 учебного года» 22.11.2018Методическое объединение и семинары для методистов города и педагогов дополнительного образования согласно плану ГЦРО, ежемесячно (Александрова И.А.) | Повышается профессиональная компетентность педагогических работников МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» | Педагогический коллектив МУЦ Красноперекопского района владеет компетенциями по профориентационной деятельности и профпробам на достаточно высоком уровне.  |  |
| 3 | Усовершенствование проведения профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов (август-декабрь 2018 года) | Заседание рабочей группы учреждения по графику (1 раз в месяц), по мере необходимости | Разработать новые модули программы «Карусель профессий», усовершенствовать психологическое сопровождение профессиональных проб. | Разработан и реализуется модуль «Криминалист», пересматривается модель реализации профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов, в основе которых лежит классификация профессий Е.А. Климова |  |
| 4 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся (сентябрь 2018 года) | Согласование с партнерами деятельности в рамках реализации проекта «Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов» | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-8-х классов | Информирование представителей школ о предлагаемых МУЦ Красноперекопского района профессиональных пробах для учащихся 6-9 классов и предполагаемых сроках проведения профпроб | Возникают сложности в выстраивании расписания работы учреждений |
| 5 | Реализация профессиональных проб по составленному графику (сентябрь – декабрь 2018 года) | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной профориентационной программы «Карусель профессий» | Высокий уровень освоения модульной профориентационной ДООП «Карусель профессий» | За 1 полугодие реализация профессиональных проб идет по запланированному графику. |  |

Изменения в проект не вносились

Отчет составлен: Александровой И.А. – методистом