- Промежуточный отчет по реализации проекта Муниципального ресурсного центра

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

- за I полугодие 2017/2018 учебного года

- Руководитель проекта заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II этап – Практический (сентябрь 2017 года – май 2018 года) |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка механизма взаимодействия учреждений ДО и школ – участниц проекта в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов, | Заседание рабочей группы УДО 06.09.2017 Заседание рабочей группы УДО 11.10.2017 Заседание рабочей группы УДО 08.11.2017 Заседание рабочей группы УДО 13.12.2017 | Разработан механизм взаимодействия учреждений ДО и школ – участниц проекта в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов | Выстраивается график работы МУЦ Красноперекопского района с СШ № 13, 40, 8, ОСШ № 96, школой-интернатом №6, СШ № 12, гимн. № 1, лицеем № 86 по проведению профессиональных проб для учащихся 6-9 классов | Возникают сложности в выстраивании расписания работы учреждения |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6-9 классов (сентябрь-декабрь 2017 года) | Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство МСО г. Ярославля» 01 – 02.11.2017 (Чучко В.М., Беляев С.Г., Александрова И.А., Федулова С.А., Цветкова Н.В.) Методическое объединение и семинары для методистов города и педагогов дополнительного образования согласно плану ГЦРО, ежемесячно (Александрова И.А.) Семинар-практикум «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях дополнительного образования» 18.10.2017 г. (Боголюбова Е.В.) КПК «Профориентация в современной школе» 108 часов сентябрь-октябрь 2017 года (Федорова Е.В.) Мастер-класс «Профпроба как средство социализации и самоопределения обучающихся» 21.11.2017 (Боголюбова Е.В., Федорова Е.В.) Межрегиональная нучно-практическая конференция «Психологические ресурсы образования: разнообразие, возможности, выбор» Секция «Профориентационный вернисаж», выступление «Психолого-педагогическое сопровождение программы профпроб «Карусель профессий» в рамках МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников» 14.12.2017 (Боголюбова Е.В., Федорова Е.В.) | Повышена профессиональная компетентность педагогических работников МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» | Проведено внутрифирменное обучение педагогического коллектива МУЦ Красноперекопского района |  |
| 3 | Разработка моделей проведения профессиональных проб для учащихся 7-9-х классов (сентябрь-ноябрь 2017 года) | Заседание рабочей группы учреждения по графику (1 раз в месяц), по мере необходимости | Разработать модель профессиональной пробы для учащихся 7-9 классов Разработать программы профессиональных проб для учащихся 7-9 классов | Разработана модель реализации профессиональных проб для учащихся 7-9-х классов, в основе которых лежит классификация профессий Е.А. Климова Программы профессиональных проб для учащихся 7-9 классов разработаны, находятся в апробации, апробируется материал для практических заданий. | Возникают проблемы с финансированием МТБ учреждения. |
| 4 | Составление графика проведения профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов (сентябрь 2017 года) | Согласование с партнерами деятельности в рамках реализации проекта «Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 6-х классов» | Составлен график проведения профессиональных проб для учащихся 6-9-х классов | Информирование представителей школ о предлагаемых МУЦ Красноперекопского района профессиональных пробах для учащихся 6-9 классов и предполагаемых сроках проведения профпроб | Возникают сложности в выстраивании расписания работы учреждений |

Изменения в проект не вносились

Отчет составлен: Александровой И.А. – методистом